胜利油田海胜环保工程有限责任公司
10万吨/年重晶石粉项目
竣工环境保护验收意见

2025年12月14日，胜利油田海胜环保工程有限责任公司组织相关人员成立验收小组，对本公司10万吨/年重晶石粉项目进行竣工环境保护验收。验收小组在现场踏勘基础上，根据《胜利油田海胜环保工程有限责任公司10万吨/年重晶石粉项目竣工环境保护验收监测报告》并一一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》中的相关要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门环评审批意见等要求对本项目进行验收，形成以下验收意见：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
[bookmark: _Toc23622]胜利油田海胜环保工程有限责任公司10万吨/年重晶石粉项目位于山东省东营市河口区孤岛镇滨海路北侧马场高速路口以东4公里（东经118°44′27.600″，北纬37°48′36.000″），主要原材料为重晶石，主要设备为脉冲除尘器、磨粉机、皮带输送机等，主要工艺流程为地仓进料-原料输送-上料磨粉-集粉进入产品中转地罐-出料入库。项目建成投产后，可实现年产重晶石粉10万吨的规模。
（二）环保审批情况及建设过程
[bookmark: _Toc31500]2021年8月胜利油田海胜环保工程有限责任公司委托山东争途环保科技有限公司编制了《胜利油田海胜环保工程有限责任公司10万吨/年重晶石粉项目环境影响报告表》，东营市生态环境局河口区分局于2021年9月2日以东环河分建审[2021]63号对该项目环境影响报告表进行了批复。
项目开工建设为2024年10月10日，环境保护设施竣工时间为2025年1月20日。
胜利油田海胜环保工程有限责任公司已于2025年1月22日取得排污许可证，许可证编号为91370503754474624A002V。企业按照排污许可证的要求进行生产设施、治理设施、监测等管理。
2025年8月胜利油田海胜环保工程有限责任公司委托山东鲁蒙检测有限公司对厂内进行了验收监测及现场检查。胜利油田海胜环保工程有限责任公司在结合监测结果并查阅相关文件和技术资料的基础上，编制完成了《胜利油田海胜环保工程有限责任公司10万吨/年重晶石粉项目竣工环保验收监测报告》。
（三）投资情况
本项目实际总投资1200万元，其中实际环保投资50万元，环保投资占总投资比例的4.17%。
（四）验收范围
本次验收范围为10万吨/年重晶石粉项目环保设施建设及达标排放情况。
二、工程变动情况
（1）本项目生产规模未发生变化；
（2）本项目建设地点未发生变化，且防护距离内无新增敏感点；
（3）本项目生产工艺未发生变化；
（4）本项目项目组成发生变化，但环境防护距离范围未发生变化，未新增敏感点，因此不属于重大变动；
原环评中重晶石粉的加工生产区占地面积851.56m2、原料储存区占地面积1849.6m2；实际生产过程中重晶石粉的加工生产区占地面积875m2、原料储存区占地面积875m2。
（5）本项目设备规格及数量发生变化，但生产、处置或储存能力未增大30%及以上，生产规模未发生变化，未新增污染物排放种类；本项目处于臭氧不达标区，相应的污染物氮氧化物、挥发性有机物排放量未增加；其他污染物排放量未增加10%以上，因此不属于重大变动；
原环评中购置2个容积为50.24m3/个的地仓、2个容积为30m3/个的原料仓、4个容积为30m3/个的产品中转地罐、3套成品输送机、10个容积为34.37m3/个的成品罐（工343.7m3）、3套脉冲除尘器、10套成品罐罐顶除尘器、未提及除铁器、皮带输送机、磨粉机、旋风集粉器、成品输送机、铲车、脉冲除尘器的规格型号；实际生产过程中购置2个容积为15m3/个的原料仓、2个容积为6.8m3/个的产品中转地罐、1套规格型号未BPR2507-20t/h的成品输送机、3套规格型号为DMC-112的脉冲除尘器、2套规格型号为RCYB-5的除铁器、2套规格型号为B500-7m的皮带输送机、2套规格型号为MTW145G的磨粉机、2套规格型号为DMC-112的旋风集粉器、1辆规格型号为835N的铲车、新增一套规格型号为24R122的除尘罐、未购置地仓及成品罐罐顶除尘器、8个容积为50m3/个的成品罐共400m3＜343.7+343.7*0.3=446.81m3。
（6）本项目废水产生量减少，未新增污染物排放种类，因此不属于重大变动；
原环评中生产废水主要为洗车废水；实际生产过程中因要求运输车辆入厂前自行在自己厂内进行清洗，故不再产生洗车废水。
（7）本项目固废种类发生变化；
原环评中未提及废布袋；实际生产过程中布袋除尘器内的布袋需定期更换，产生的废布袋属于一般固废，委托有处置能力的单位处理。
（8）本项目排气筒编号发生变化，无组织废气处理方式发生变化但未新增污染物排放种类；本项目处于臭氧不达标区，相应的污染物氮氧化物、挥发性有机物排放量未增加；其他污染物排放量未增加10%以上，因此不属于重大变动；
原环评中地仓顶部加盖，进料过程中产生的粉尘通过雾炮喷淋的方式降尘；原料输送产生的粉尘通过设备密闭降尘；上料磨粉过程中产生的粉尘通过集气罩收集经脉冲除尘器处理经一根15m高的排气筒P6排放；集粉过程中产生的粉尘经密闭管道收集后由脉冲除尘器处理经一根15m高的排气筒P6排放；出料入库过程中产生的粉尘经罐顶除尘器处理后无组织排放；项目未被收集的粉尘经车间密闭、厂房内及厂界喷淋的方式处理后无组织排放；实际生产过程中不再设置地仓，原料输送过程中产生的粉尘通过设备密闭降尘；每条生产线上料磨粉、集粉过程中产生的粉尘通过密闭管道收集后先经各自的脉冲除尘器处理后与经集气罩收集的进料过程中产生的粉尘共同经一套脉冲除尘器处理后经一根15m高的排气筒DA006排放；出料入库过程中产生的粉尘经密闭管道收集后通过除尘罐处理后无组织排放；未被收集的废气经车间密闭后无组织形式排放；因重晶石粉遇水凝固影响产品质量，故无法设置雾炮机及喷淋装置。
综上，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目无重大变动，因此可纳入本次验收。
三、环境保护设施建设情况
1.废气
本项目产生的废气主要是原料输送过程中产生的粉尘、进料过程中产生的粉尘、上料磨粉过程中产生的粉尘、集粉过程中产生的粉尘、出料入库产生的粉尘及未被收集的废气。
原料输送过程中产生的粉尘通过设备密闭降尘；每条生产线上料磨粉、集粉过程中产生的粉尘通过密闭管道收集后先经各自的脉冲除尘器处理后与经集气罩收集的进料过程中产生的粉尘共同经一套脉冲除尘器处理后经一根15m高的排气筒DA006排放；出料入库过程中产生的粉尘经密闭管道收集后通过除尘罐处理后无组织排放；未被收集的废气经车间密闭后无组织形式排放。
2.废水
本项目产生的废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后由当地环卫部门定期清运。
3.噪声
本项目噪声主要来源于除铁器、磨粉机、风机等设备产生的噪声，噪声声源75~90dB（A），通过在各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头措施减震、降噪，车间隔音，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。
4.固体废物
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、生产车间收集粉尘、废布袋、除铁器除去的铁等金属。
生活垃圾由环卫部门定期清运；生产车间收集粉尘产集中收集后统一作为产品外售；废布袋委托有处置能力的单位处理；除铁器除去的铁等金属集中收集后外售。
综上，本项目所有固废均得到妥善处理。
四、污染物达标排放情况
1、废气
验收监测期间，胜利油田海胜环保工程有限责任公司10万吨/年重晶石粉项目无组织颗粒物最大排放浓度0.433mg/m3，无组织颗粒物排放满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求（1.0mg/m3）。
验收监测期间，胜利油田海胜环保工程有限责任公司10万吨/年重晶石粉项目重晶石粉除尘排气筒DA006有组织颗粒物最大排放浓度1.6mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中的表2重点控制区排放浓度限值（10mg/m3）。
2、厂界噪声
验收监测期间，胜利油田海胜环保工程有限责任公司10万吨/年重晶石粉项目昼间噪声最高值56.1dB（A），夜间噪声最高值为46.4dB（A）。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。
3、固体废物
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、生产车间收集粉尘、废布袋、除铁器除去的铁等金属。
生活垃圾由环卫部门定期清运；生产车间收集粉尘产集中收集后统一作为产品外售；废布袋委托有处置能力的单位处理；除铁器除去的铁等金属集中收集后外售。
综上，本项目所有固废均得到妥善处理。
五、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，胜利油田海胜环保工程有限责任公司遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复等资料齐全，项目全部落实了环评批复中的各项环保要求，固体废物处置合理，各项污染物能够达标排放，项目在环境保护方面符合竣工验收条件，验收组一致认为胜利油田海胜环保工程有限责任公司10万吨/年重晶石粉项目可以通过竣工环境保护验收。
六、后续管理要求
1、项目完成自行验收之后5个工作日内需进行网上公示，公示期不少于20个工作日。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
2、验收报告报送环保部门备案时应同时报送验收报告公示情况说明及验收整改说明。
3、做好环保设施维护及运行管理记录，确保各项污染物达标排放。
4、明确项目运行期间监测计划及落实，并定期开展例行监测，及时对环境信息进行公开。
七、验收人员信息
本项目验收人员信息具体见附表1。
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